UMOWA (Projekt)

zawarta w dniu ………. w Szprotawie, pomiędzy:

Gminą Szprotawa z siedzibą w Szprotawie, ul Rynek 45,  67- 300 Szprotawa reprezentowaną przez Burmistrza – Mirosława Gąsika,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jadwigi Nowak,

zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

…………………………………………….,

zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, zgodnie z art. 10 i art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

# 1.Wykonawca zobowiązuje się  wykonać na rzecz Zamawiającego zadanie:

# „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Witków dz. Nr 508,523,539”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Uproszczona Dokumentacja Projektowa,   ,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, oraz Przedmiar robót zał. Nr I.2 do SIWZ

§ 2

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 3

Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają na  3 miesiące od momentu podpisania umowy.

§ 4

1.Zamawiający powierza funkcję Inspektora nadzoru:

…………..….., adres:……………….……… działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn.zm.).

2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: …………………………………

3. Inspektor nadzoru nie ma prawa zlecać bez zgody zamawiającego żadnych dodatkowych prac, które mogłyby powodować po stronie Wykonawcy roszczenia o podwyższenie wynagrodzenia. Inspektor może zlecić jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. Wykonanie prac bez zgody Zamawiającego skutkowało będzie poniesieniem kosztów tych prac przez Wykonawcę.

§ 5

1.Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto:  ………..(słownie: ……………), w tym podatek VAT w stawce 23%, kwota netto wynosi ……….zł (słownie: ………).

2.Podstawę do określenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi oferta Wykonawcy.

3.Kwota wynagrodzenia określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 6

1.Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, za wykonane roboty odbywać się będzie w następujący sposób:

- fakturami częściowymi, wystawianymi za roboty wykonane, których łączna wartość nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia. Faktury częściowe mogą być wystawiane raz                   w miesiącu.

- fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze bez zastrzeżeń całości robót.

2. Podstawę do wystawienia faktur częściowych za wykonane roboty stanowić będzie protokół odbioru robót częściowych, podpisany, bez zastrzeżeń przez Inspektora nadzoru  Zamawiającego i Kierownika Budowy.

3. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi  protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez strony bez zastrzeżeń.

4. Wykonawca oświadcza że jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

5. Ustala się następujące terminy płatności faktur:

-  faktury częściowe - w terminie  21 dni licząc od daty ich doręczenia po odbiorze przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego,

-  faktura końcowa - w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia po odbiorze przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego,

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie   z technologią wskazaną przez projektanta w dokumentacji technicznej.

§ 8

1.Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na  terenie budowy.

2.Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny                                           i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

3. W trakcie  realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu plan organizacji  budowy.

4.Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy                             i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót.

§ 9

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych - za wyjątkiem materiałów powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego  .

2.Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie w świetle artykułu 10 Ustawy Prawo budowlane.

3. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych                                 i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- informowania Inspektora nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 10

W przypadku realizacji przedmiotu umowy bez udziału podwykonawców.

1.Wykonawca wykona własnymi siłami 100 % przedmiotu umowy.

2.Wykonawca nie zadeklarował uczestnictwa podwykonawców przy realizacji zamówienia, co oznacza, że nie przewiduje takiego sposobu realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku realizacji przedmiotu z udziałem podwykonawców.

1.Zgodnie z ofertą przetargową wykonawcy, prace określone w pozycjach ……… kosztorysu ofertowego zostaną wykonane przez podwykonawcę.

2.Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą 
a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją jakości i rękojmią za wady.

3.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

4.Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia 
i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5.Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy  
z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6.Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

8.Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 k.c. i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

9.Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

10.Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

11.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 11

1.Roboty stanowiące przedmiot umowy stanowić będą przedmiot odbiorów.

2.Strony przewidują dokonywanie następujących odbiorów:

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór końcowy - po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

3.Po zakończeniu realizacji robót stanowiących przedmiot umowy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru.

4.Terminy rozpoczęcia odbiorów:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia inspektora nadzoru,

  - odbiór końcowy - w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego i inspektora nadzoru.

5.Terminy zakończenia czynności związanych z odbiorami:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - w terminie do 3 dni od daty rozpoczęcia,

  - odbiór końcowy - w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia.

6.Strony postanawiają, że z czynności odbioru, spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też wyznaczony przez Zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, wskazanym w protokole odbioru. Poprawione roboty podlegają ponownemu odbiorowi. Żądanie usunięcia wad może być ponawiane. Niezależnie od powyższego, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- w przypadku stwierdzenia wad istotnych, których Wykonawca nie usunął w terminie wyznaczonym w toku odbioru, względnie wad istotnych nie dających się usunąć, albo wad istotnych, których Wykonawca nie zdoła – w istniejących okolicznościach - usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny,

- w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, których Wykonawca nie usunął 
w terminie wyznaczonym w toku odbioru, względnie wad nieistotnych nie dających się usunąć, albo wad nieistotnych, których Wykonawca nie zdoła w istniejących okolicznościach usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający uprawniony jest do żądania obniżenia ceny,

- w przypadku stwierdzenia wad istotnych, czyniących przedmiot umowy niezdatnym do normalnego użytku, Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia stwierdzonych wad lub odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

8.Wykonawca zobowiązany jest usuwać wady na bieżąco, jednak w terminie nie późniejszym niż określony w protokole odbioru lub piśmie skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy w okresie realizacji robót.

9.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu  wad stwierdzonych podczas realizacji robót oraz w trakcie odbioru.

10.Zamawiający dokona protokolarnie odbioru zgłoszonych robót po usunięciu wad 
w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

11.Nieusunięcie wad stwierdzonych w toku odbioru w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego, niezależnie od uprawnień określonych w ust. 7, do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, na rachunek i koszt Wykonawcy, do czego Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności 
z powyższego tytułu w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą. Niezależnie od powyższego Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kosztów wykonania zastępczego, o którym mowa powyżej, z kwotą należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 12

1.Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2.Wykonawca udziela ……. -miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty. Gwarancja jest ważna od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony umowy.

3.Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na ….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń przez obie strony umowy.

§ 13

      - Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 -  za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu wykonania umowy a także za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru  – licząc od terminu wyznaczonego do ich usunięcia w protokole odbioru

      - Za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto.

      - Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez obowiązku składania w tym zakresie odrębnego oświadczenia woli.

      - Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

§ 14

1.Wykonawca  w dniu zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1  z zaokrągleniem do 100 zł, co stanowi kwotę: ……… zł, (słownie: zł).

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na:

- 70% na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót,

- 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.

4.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym zostanie zwolnione w terminach i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art.148,150,151).

§ 15

1.Wykonawca w imieniu swoim i Zamawiającego zapewni następujące ubezpieczenia pokrywające okres od daty rozpoczęcia do zakończenia umowy:

- ubezpieczenie odpowiedzialności  cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy.

2.Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy  i następnie przedstawiane na każde żądanie Zamawiającego.

3.Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów ubezpieczeniowych, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową w celu uzyskania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, a koszty jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe będą podlegały potrąceniu z płatności należnych Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia. W sytuacji gdy wynagrodzenie będzie już uregulowane Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu tych kosztów w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownej noty obciążeniowej.

4.Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie za zgodą Zamawiającego

§  16

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zastosowania formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem postanowień art. 144 Prawa zamówień publicznych.

2.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:

a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);

b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:

- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (technicznej), które wynikały będą z okoliczności niezależnych od Wykonawcy,

- z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub

-  działaniem siły wyższej w rozumieniu prawa cywilnego lub

- nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub

- wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub

- opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub

- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

§  17

1.Oprócz sytuacji przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

2.Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3.W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a)w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z której przyczyn odstąpiono od Umowy,

c)Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

5.Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6.Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a)dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b)odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt. c niniejszego paragrafu Umowy,

c)przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§  18

1.W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2.Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

3.Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4.W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

5.Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

§  19

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy                           Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§  20

Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: